## Tâches
Type | Taches | Description | durée | Temporalité | heures | heures groupées
Documentation | Démarage | Préparation, contct avec les enseignants, installation chez archanite, création du cdc / planification /JDT | environ 2 semaines | dès la première semaine | 25 | 135
| Rapport | Création de la doc, du rapport, mise à jour du JDT | moins d'1/3 du projets | Durannt touts le projet mais surtoût la dernière semaine | 100
| Présentation | Réalisation des présentations. Finalisation des rendus (impressions pe.). |  | Avant les rendus | 10
Concéption | Analyse | Décision sur le comment, quoi, pourquoi, ou… de toutes les Tâches de type *Concéption*. Comprends la phase d'aprentissage + recherches. |  | Première phase de conception | 30 | 80 | quoi
| Modélisation | Modélisation de l'application, prise de décision sur l'architecture. Modélisation des donnés. |  | Seconde phase de conception | 30 |  | données
| Architecture | Choix de l'architecture / Choix de l'infa |  | troisième phase de conception | 20 |  | comment
Dev | Carte | Creation de la carte (package npm ¦¦ yarn + test => version 1.0.0 si le temps le permet) |  | Première phase de développement | 40 | 150
| Front-end | Creation du front-end, version web + mobile |  | Dernière phase de développement | 40
| Infra | Hébéergement / creation du serveur / mise en prod |  | Après le back-end ou le front-end | 30
| Back-end | Création de l'API et de la base de donnée |  | Seconde phase de développement | 40
Tests | Tests | Réalisation des tests sur le bon fonctionnement de l'application (ne comprends pas les tests effectués pendant la concéption) |  | Après avoir tout finis | 45 | 45
Marge | Marge | Temps pas planifié |  | Au besoin | 40 | 40
|  |  |  | Totaux | 450 | 450

## GANTT
Planifié / Réalisé | Semaine | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  | 19 |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 21 |  |  |  |  | 22
| Jour | [16 empty] | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V
25 | Démarage | 12 | 12 | 1
15 |  | 12 | 3
100 | Rapport |  |  |  | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |  |  |  | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 8 | 9 | 9
0
30 | Analyse |  |  | 9 | 8 | 8 | 5
0
30 | Modélisation | [5 empty] | 3 | 9 | 9 | 9
0
20 | Architecture | [9 empty] | 10 | 10
0
40 | Carte | [11 empty] | 10 | 10 | 10 | 10
0
40 | Front-end | [16 empty] | 18 V: 8; 19 L: 8; 19 M: 7; 19 M: 7; 19 J: 7; 19 V: 3
0
30 | Infra | [16 empty] | 18 M: 7; 18 M: 7; 18 J: 5; 20 L: 6; 20 M: 5
0
40 | Back-end | [16 empty] | 17 L: 8; 17 M: 9; 17 M: 7; 17 J: 7; 17 V: 6; 18 L: 3
0
45 | Tests | [16 empty] | 20 J: 9; 20 V: 8; 21 L: 6; 21 M: 7; 21 M: 6; 21 J: 6; 21 V: 3
0
10 | Présentation | [15 empty] | 5 | 22 J: 5
0
40 | Marge |  |  | 2 | [12 empty] | 7 | 18 L: 2; 18 J: 2; 19 V: 2; 20 M: 2; 20 M: 9; 21 V: 2; 22 J: 4; 22 V: 8
0
450 | Panifié [h] | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8
15 | 450 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Note on S2: Jeremie Chatillon: Présentation intérmédiaire