## Tâches
Type | Taches | Description | durée | Temporalité | heures | heures groupées
Documentation | Démarage | Préparation, contct avec les enseignants, installation chez archanite, création du cdc / planification /JDT | environ 2 semaines | dès la première semaine | 25 | 135
| Rapport | Création de la doc, du rapport, mise à jour du JDT | moins d'1/3 du projets | Durannt touts le projet mais surtoût la dernière semaine | 100
| Présentation | Réalisation des présentations. Finalisation des rendus (impressions pe.). |  | Avant les rendus | 10
Concéption | Analyse | Décision sur le comment, quoi, pourquoi, ou… de toutes les Tâches de type *Concéption*. Comprends la phase d'aprentissage + recherches. |  | Première phase de conception | 30 | 80 | quoi
| Modélisation | Modélisation de l'application, prise de décision sur l'architecture. Modélisation des donnés. |  | Seconde phase de conception | 30 |  | données
| Architecture | Choix de l'architecture / Choix de l'infa |  | troisième phase de conception | 20 |  | comment
Dev | Carte | Creation de la carte (package npm ¦¦ yarn + test => version 1.0.0 si le temps le permet) |  | Première phase de développement | 40 | 150
| Front-end | Creation du front-end, version web + mobile |  | Dernière phase de développement | 40
| Infra | Hébéergement / creation du serveur / mise en prod |  | Après le back-end ou le front-end | 30
| Back-end | Création de l'API et de la base de donnée |  | Seconde phase de développement | 40
Tests | Tests | Réalisation des tests sur le bon fonctionnement de l'application (ne comprends pas les tests effectués pendant le dev) |  | Après avoir tout finis | 45 | 45
Marge | Marge | Temps qui sert à compenser le retard |  | Au besoin | 40 | 40
|  |  |  | Totaux | 450 | 450

## GANTT
Planifié / Réalisé | Semaine | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  | 19 |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 21 |  |  |  |  | 22
| Jour | [16 empty] | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V
25 | Démarage | 12 | 12 | 1
25 |  | 12 | 10 |  | 3
100 | Rapport |  |  |  | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |  |  |  | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 8 | 9 | 9
7 |  |  |  |  | 1 | 4 | 2
30 | Analyse |  |  | 9 | 8 | 8 | 5
28 |  |  |  | 6 | 8 | 4 | 10
30 | Modélisation | [5 empty] | 3 | 9 | 9 | 9
18 |  |  | 2 | 6 |  | 1 |  | 9
20 | Architecture | [9 empty] | 10 | 10
3 | [7 empty] | 3
40 | Carte | [11 empty] | 10 | 10 | 10 | 10
0
40 | Front-end | [16 empty] | 18 V: 8; 19 L: 8; 19 M: 7; 19 M: 7; 19 J: 7; 19 V: 3
0
30 | Infra | [16 empty] | 18 M: 7; 18 M: 7; 18 J: 5; 20 L: 6; 20 M: 5
0
40 | Back-end | [16 empty] | 17 L: 8; 17 M: 9; 17 M: 7; 17 J: 7; 17 V: 6; 18 L: 3
0
45 | Tests | [16 empty] | 20 J: 9; 20 V: 8; 21 L: 6; 21 M: 7; 21 M: 6; 21 J: 6; 21 V: 3
0
10 | Présentation | [15 empty] | 5 | 22 J: 5
0
40 | Marge |  |  | 2 | [12 empty] | 7 | 18 L: 2; 18 J: 2; 19 V: 2; 20 M: 2; 20 M: 9; 21 V: 2; 22 J: 4; 22 V: 8
3 | [5 empty] | 3
450 | Panifié [h] | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8
84 | 450 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Note on S2: Jeremie Chatillon: Présentation intérmédiaire

## JDT
Semaine | Jour (de) | Jour (à) | temps passé | Tâches | quoi
1 | 18.02.2019 | 21.02.2019 | 4 |  | RDV avec M.Liecheti pour parler d'architecture et d'applications multi-tiers Elaboration du CDC. Organisation des rendez-vous
| 22.02.2019 |  | 8 |  | RDV avec M. Donini, Scéance à Archanite Création du JDT / planification / cahier des charges
2 | 2019-02-23 | 2019-02-28 | 5 |  | RDV avec M. Donini. Création du JDT, et du CDC.
| 2019-03-01 |  | 7 |  | Finalisation du JDT et fin d'écriture du CDC. Scéance à Archanite. Reflexions sur la tournure du projet (modélisation backend).
3 | 2019-03-04 | 07.03.218 | 5 |  | RDV avec M. Donini. Création des cas d'utilisation.
| 2019-03-08 |  | 7 |  | Scéance à Archanite. Modéilsation. Création d'un digramme d'utilisations. Clarification de la direction du projet.
4 | 2019-03-11 | 2018-03-14 | 4 |  | RDV avec M. Donini. Aprentissage d'Overleef et de Latex. => Création des fichiers de rapport. Mise au propre du CDC.
| 2019-03-15 |  | 8 |  | Analyse sur la conception du projet. => recherche pour l'identification externe. Mise au propre CDC + des cas d'utilisations. Réalisation des mokups. Grève pour le climat.
5 | 2019-03-18 | 2019-03-21 | 6 |  | RDV avec M.Duc pour lui poser des questions de sécurités globales du projet. Finalisation des mokups. Finalisation du CDC + des cas d'utilisations. Mis à jour de la modélisation des données RDV avec M.Donini.
| 2019-03-22 |  | 6 |  | Formation plagiat Analse de la pondération des votations. Recherche pour les fonctions de pondérations. Analyse de comment afficher les votations. Recherche pour autentification externe avec une api externe + modélisation.
6 | 2019-03-25 | 2019-03-28 | 6 |  | Analyse de l'affihage des votations (impacte de la pondération sur les votes). => ok Analyse de la pondération. => ok Analyse de ce qui se passe quand un utilisateur eméte un vote => manque: Qu'est-ce qui se passe quand un utilisateur vote par-dessus ou proche d'une de ses votations.
| 2019-03-29 |  | 6 |  | Analyse de ce qui se passe quand un utilisateur veut récupéréer ses propres votations => ok Analyse de comment récupérer les votations globales (définitions de règles) => 50%
7 | 2019-04-01 | 2019-09-04 | 6 |  | Documentation sur Django, comparaison entre Django et Django Rest framework. => Django: FullStack. DjangoRest: Extends Django, mais donne plus de fonctionnalité pour faire une API.
| 2019-04-05 |  | 6 |  | Finalisation de l'UML des données. Création des digrames d'architectures.
8 | 2019-04-08 | 2019-04-11
2019-04-12
9
10
11
12
13
14
15
16

## Feuil1
Semaine | Début | Fin | Temps[h] | Tâche
1 | 18.02.2019 | 21.02.2019 | 4 | RDV avec M.Liecheti pour parler d'architecture et d'applications multi-tiers Elaboration du CDC. Organisation des rendez-vous
| 22.02.2019 |  | 8 | RDV avec M. Donini, Scéance à Archanite Création du JDT / planification / cahier des charges
2 | 2019-02-23 | 2019-02-28 | 5 | RDV avec M. Donini. Création du JDT, et du CDC.
| 2019-03-01 |  | 7 | Finalisation du JDT et fin d'écriture du CDC. Scéance à Archanite. Reflexions sur la tournure du projet (modélisation backend).
3 | 2019-03-04 | 07.03.218 | 5 | RDV avec M. Donini. Création des cas d'utilisation.
| 2019-03-08 |  | 7 | Scéance à Archanite. Modéilsation. Création d'un digramme d'utilisations. Clarification de la direction du projet.
4 | 2019-03-11 | 2018-03-14 | 4 | RDV avec M. Donini. Aprentissage d'Overleef et de Latex. => Création des fichiers de rapport. Mise au propre du CDC.
| 2019-03-15 |  | 8 | Analyse sur la conception du projet. => recherche pour l'identification externe. Mise au propre CDC + des cas d'utilisations. Réalisation des mokups. Grève pour le climat.
5 | 2019-03-18 | 2019-03-21 | 6 | RDV avec M.Duc pour lui poser des questions de sécurités globales du projet. Finalisation des mokups. Finalisation du CDC + des cas d'utilisations. Mis à jour de la modélisation des données RDV avec M.Donini.
| 2019-03-22 |  | 6 | Formation plagiat Analse de la pondération des votations. Recherche pour les fonctions de pondérations. Analyse de comment afficher les votations. Recherche pour autentification externe avec une api externe + modélisation.
6 | 2019-03-25 | 2019-03-28 | 6 | Analyse de l'affihage des votations (impacte de la pondération sur les votes). => ok Analyse de la pondération. => ok Analyse de ce qui se passe quand un utilisateur eméte un vote => manque: Qu'est-ce qui se passe quand un utilisateur vote par-dessus ou proche d'une de ses votations.
| 2019-03-29 |  | 6 | Analyse de ce qui se passe quand un utilisateur veut récupéréer ses propres votations => ok Analyse de comment récupérer les votations globales (définitions de règles) => 50%
7 | 2019-04-01 | 2019-09-04 | 6 | Documentation sur Django, comparaison entre Django et Django Rest framework. => Django: FullStack. DjangoRest: Extends Django, mais donne plus de fonctionnalité pour faire une API.
| 2019-04-05 |  | 6 | Finalisation de l'UML des données. Création des digrames d'architectures.
8 | 2019-04-08 | 2019-04-11 | 8 | RDV avec M.Donini Modélisation
| 2019-04-12 |  | 4 | Modélisation, architecture, documentation sur DJango
9 | 2019-04-15 | 2019-04-18 | 8 | Documentations sur Django, et création d'un petit projet de tests.
| 2019-04-19 | 2019-04-26 | 0 | (c'était paques et mon anniversaire
10 | 2019-04-29 | 2019-05-02 | 6 | Canvas HTML5: https://www.w3schools.com/Tags/ref_canvas.asp Canva pixel by pixel: http://rembound.com/articles/drawing-pixels-with-html5-canvas-and-javascript
| 2019-05-03 |  | 10 | Création du votation layer. J'arrive à afficher des votations. Il faut encore faire: les tests / revoir la couleur / ajouter la fonction du zoom. Ref couleurs: https://www.experts-exchange.com/questions/20748554/I-need-to-calculate-a-rgb-gradient-color.html // https://en.wikipedia.org/wiki/HSL_and_HSV#Conversion_from_RGB_to_HSL_or_HSV
11 | 06.05,2019 | 2019-05-09 | 8
2019-05-10
12
13
14
15
16